## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PREFEITURA SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA | SINAPI - 06/2025 - Maranhão SBC - 07/2025 - SLS - São Luís - MA SICRO3 - 04/2025 - Maranhão ORSE - 05/2025 - Sergipe SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais EMBASA - 01/2025 - Bahia |  | 24,2% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 107099.4733
1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 6 | 342.83 | 425.7949 | 2554.7692
1.2 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 22638.12 | 28116.545 | 84349.6351
1.3 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 18 | 903.34 | 1121.9483 | 20195.069
2 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 538875.2499
2.1 | 000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | 3 | 12367.18 | 15360.0376 | 46080.1127
2.2 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | 5908.98 | 4.47 | 5.5517 | 32805.1206
2.3 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 53180.82 | 3.18 | 3.9496 | 210040.8394
2.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ | 5908.98 | 1.42 | 1.7636 | 10421.3135
2.5 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 17906 | 2.24 | 2.7821 | 49815.9245
2.6 | 101768 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 5908.98 | 25.85 | 32.1057 | 189711.9392
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM TSD |  |  |  |  | 998402.4187
3.1 | 4011351 | SICRO3 | Imprimação com asfalto diluído | M² | 17906 | 8.76 | 10.8799 | 194815.8475
3.2 | 4011372 | SICRO3 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | M² | 17906 | 31.49 | 39.1106 | 700314.0455
3.3 | 93177 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TKM | 16545.144 | 2.92 | 3.6266 | 60003.281
3.4 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M³KM | 27870.689 | 1.25 | 1.5525 | 43269.2447
4 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 722546.9434
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 613.92 | 94.3 | 117.1206 | 71902.6788
4.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6139.2 | 6.94 | 8.6195 | 52916.7116
4.3 | 40.43.01 | SUDECAP | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 5116 | 2.38 | 2.956 | 15122.6914
4.4 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 5116 | 53.45 | 66.3849 | 339625.1484
4.5 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 5116 | 38.24 | 47.4941 | 242979.7133
5 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 101534.6923
5.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 10232 | 6.08 | 7.5514 | 77265.5155
5.2 | 5213465 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | un | 40 | 488.51 | 606.7294 | 24269.1768
[5 empty] | Total Geral |  | 2468458.7777

## CURVA
|  |  | Obra | Encargos Sociais
|  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PREFEITURA SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CURVA ABC
Item | Código | Banco | Descrição | Total | % | % TOTAL
3.2 | 4011372 | SICRO3 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | 700314.0455 | 28.37% | 28.37%
4.4 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | 339625.1484 | 13.76% | 42.13%
4.5 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | 242979.7133 | 9.843% | 51.97%
2.3 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 210040.8394 | 8.509% | 60.48%
3.1 | 4011351 | SICRO3 | Imprimação com asfalto diluído | 194815.8475 | 7.892% | 68.37%
2.6 | 101768 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 189711.9392 | 7.685% | 76.06%
1.2 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 84349.6351 | 3.417% | 79.48%
5.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 77265.5155 | 3.13% | 82.61%
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 71902.6788 | 2.913% | 85.52%
3.3 | 93177 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | 60003.281 | 2.431% | 87.95%
4.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 52916.7116 | 2.144% | 90.09% | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 49815.9245 | 2.018% | 92.11% | #REF! |  | #REF!
2.1 | 000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | 46080.1127 | 1.867% | 93.98% |  |  | #REF!
3.4 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | 43269.2447 | 1.753% | 95.73%
2.2 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | 32805.1206 | 1.329% | 97.06%
5.2 | 5213465 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | 24269.1768 | 0.9832% | 98.04%
1.3 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | 20195.069 | 0.8181% | 98.86%
4.3 | 40.43.01 | SUDECAP | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 15122.6914 | 0.6126% | 99.47%
2.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | 10421.3135 | 0.4222% | 99.9%
1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | 2554.7692 | 0.1035% | 100% |  | 500

## bdi
OBJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PREFEITURA SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA | 0 | 0
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
GRUPO | DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES |  | PERCENTUAL ( % )
A - | DESPESAS INDIRETAS ( DI ) |  | 4.96%
A1 - | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) |  | 4%
A2 - | RISCO DE ENGENHARIA ( RE ) |  | 0.56%
A3 - | SEGURO E GARANTIA ( SG ) |  | 0.4%
B - | DESPESAS FINANCEIRAS ( DF ) |  | 1.11%
B1 - | DESPESAS FINANCEIRAS ( DF ) |  | 1.11%
C - | BENEFÍCIOS ( L ) |  | 6.91%
C1 - | LUCRO BRUTO ( LB ) |  | 6.91%
D - | IMPOSTOS ( I ) |  | 8.65%
D1 - | ISS |  | 5%
D2 - | PIS |  | 0.65%
D3 - | COFINS |  | 3%
E - | TOTAL DO BDI |  | 24.2%
SENDO:
BDI = {[[(1+(DI/100))x(1+(DF/100))x(1+(L/100))]/(1-(I/100))]-1}x100
*** NOTA:

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PREFEITURA SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA | SINAPI - 06/2025 - Maranhão SBC - 07/2025 - SLS - São Luís - MA SICRO3 - 04/2025 - Maranhão ORSE - 05/2025 - Sergipe SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais EMBASA - 01/2025 - Bahia | 24,2% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 107099.4733 | 42839.7893 | 21419.8947 | 21419.8947 | 16064.921 | 5354.9737
|  | 100% | 40% | 20% | 20% | 15% | 5%
2 | TERRAPLANAGEM | 538875.2499 | 215550.1 | 215550.1 | 107775.05 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0%
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD | 998402.4187 | 49920.1209 | 199680.4837 | 449281.0884 | 299520.7256 | 0
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL | 100% | 5% | 20% | 45% | 30%
4 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 722546.9434 | 36127.3472 | 144509.3887 | 325146.1245 | 216764.083 | 0
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL | 100% | 5% | 20% | 45% | 30%
5 | SINALIZAÇÃO | 101534.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101534.6923
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL | 100% |  |  |  |  | 100%
Porcentagem |  |  | 13.95% | 23.54% | 36.61% | 21.57% | 4.33%
Custo |  |  | 344437.3574 | 581159.867 | 903622.1576 | 532349.7296 | 106889.666
Porcentagem Acumulado |  |  | 13.95% | 37.5% | 74.1% | 95.67% | 100%
Custo Acumulado |  | 2468458.7777 | 344437.3574 | 925597.2244 | 1829219.382 | 2361569.1117 | 2468458.7777
_______________________________________________________________

## MEMORIA
Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PREFEITURA SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição |  | Und | Quant.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | MEMORIA
1.1 | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022 | 3X2 | m² | 6
1.2 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | MES | 3
1.3 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | 3X6 | m² | 18
2 |  |  | TERRAPLANAGEM
2.1 | 000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | 3 | MES | 3
2.2 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | LEVANTAMENTO M² X 0,3 | m³ | 5908.98
2.3 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | ITEM 2.2 X 12,3 KM X 1,2 (EMP) | M3XKM | 53180.82
2.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | LEVANTAMENTO M² X 0,3 | m³ | 5908.98
2.4 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | LEVANTAMENTO M² | m² | 17906
2.6 | 101768 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | LEVANTAMENTO M² X 0,3 | m³ | 5908.98
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO TSD
5.1 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | LEVANTAMENTO M² | m² | 17906
5.2 | 97807 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | LEVANTAMENTO M² | m² | 17906
5.3 | 93177 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | M² X (1,2 (KG/M² - CM 30) + 4,8 (KG/M² - RR2C)X 140 KM / 1000T/M³ | TXKM | 16545.144
5.4 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M² X (0,006+0,015+0,0073)M³/M² (DMT PEDREIRA) 50 KM | M3XKM | 27870.689
4 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M X 0,10 M | m³ | 613.92
4.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | LEVANTAMENTO M X 2 LADOS X 0,30 M | m² | 6139.2
4.3 | 40.43.01 | SUDECAP | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | LEVANTAMENTO M X 2 LADOS | M | 5116
4.4 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | LEVANTAMENTO M X 2 LADOS | M | 5116
4.5 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | LEVANTAMENTO M X 2 LADOS | M | 5116
5 |  |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | LEVANTAMENTO M X 4 FAIXAS | M | 10232
_______________________________________________________________

## LEVANTAMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PREFEITURA SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
LEVANTAMENTO DE CAMPO
ITEM | NOME DA RUA | EXTENÇÃO | LARG. VIA | TOTAL
|  | M | M | M²
1 | TV ALTO PARAÍSO | 243 | 7 | 1701
2 | RUA 01 - SOUSA AGUIAR | 154 | 7 | 1078
3 | RUA TEODORO BORGES | 280 | 7 | 1960
4 | RUA 13 DE MAIO | 91 | 7 | 637
5 | RUA GENÉSIO AGUIAR | 66 | 7 | 462
6 | RUA JOÃO JOSÉ MARINHO | 64 | 7 | 448
7 | RUA JANUÁRIO | 103 | 7 | 721
8 | RUA SÃO SEBASTIÃO | 100 | 7 | 700
9 | RUA JOSÉ LIMOEIRO | 370 | 7 | 2590
10 | RUA CEARÁ | 502 | 7 | 3514
11 | RUA 01 - VILA SOCORRO | 150 | 7 | 1050
12 | RUA 02 | 103 | 7 | 721
13 | RUA 03 | 120 | 7 | 840
14 | RUA 15 DE NOVEMBRO | 106 | 7 | 742
15 | RUA 04 | 106 | 7 | 742
TOTAL GERAL |  | 2558 |  | 17906
| = | 1892.92